## MAPA PROCESOS
ÁREAS DE CONOCIMIENTO | GRUPO DE PROCESOS |  |  |  | Examen Online TRUCOS
| INICIO (2) | PLANIFICACIÓN (24) | EJECUCIÓN (10) | MONITOREO Y CONTROL (12) | CIERRE (1)
4. Gestión de la Integración (7) | 4.1 Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto | 4.2 Desarrollar Plan de Dirección del Proyecto | 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | 4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
|  |  | 4.4 Gestional el Conocimiento del Proyecto | 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios
5. Gestión del Alcance (6) |  | 5.1 Planificar la Gestión del Alcance |  | 5.5 Validar el Alcance
5.2 Recopilar Requisitos
|  | 5.3 Definir el Alcance |  | 5.6 Controlar el Alcance
5.4 Crear la EDT
6. Gestión del Cronograma (6) |  | 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma |  | 6.6 Controlar el Cronograma
6.2 Definir las Actividades
6.3 Secuenciar las Actividades
6.4 Estimar la Duración de las Actividades
6.5 Desarrollar el Cronograma
7. Gestión de Costes (4) |  | 7.1 Planificar la Gestión de Costes |  | 7.4 Controlar los Costes
7.2 Estimar los Costes
7.3 Determinar el Presupuesto
8. Gestión de la Calidad (3) |  | 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 8.2 Gestionar la Calidad | 8.3 Controlar la Calidad
9. Gestión de Recursos (6) |  | 9.1 Planificar la Gestión de Recursos | 9.3 Adquirir Recursos | 9.6 Controlar Recursos
|  | 9.2 Estimar Recursos de Actividades | 9.4 Desarrollar el Equipo de Proyecto
9.5 Dirigir el Equipo de Proyecto
10. Gestión de Comunicaciones (3) |  | 10.1 Planificar Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar Comunicaciones | 10.3 Monitorear Comunicaciones
11. Gestión de Riesgos (7) |  | 11.1 Planificar la Gestión de Riesgos | 11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos | 11.7 Monitorear los Riesgos
11.2 Identificar los Riesgos
11.3 Análisis Cualitativo de Riesgos
11.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos
11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos
12. Gestión de Adquisiciones (3) |  | 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Realizar las Adquisiciones | 12.3 Controlar las Adquisiciones
13. Gestión de los Interesados (4) | 13.1 Identificar a los Interesados | 13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados | 13.3 Gestión de la Participación de los Interesados | 13.4 Monitorizar el Involucramiento de los Interesados

## Planes y Documentos
INSTRUCCIONES:
1. IDENTIFICA EL PROCESO ¿DE DÓNDE SALE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO?
2. IDENTIFICA EL PROCESO ¿DE DÓNDE SALE CADA UNO DE LOS PLANES DEL PROYECTO?
LISTADO DE GRUPO DE PROCESOS | LISTADO DE AREAS DE CONOCIMIENTO | LISTA DE PROCESOS | PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO | DOCUMENTOS DEL PROYECTO
INICIO (2) | 4. Gestión de la Integración (7) | 4.1 Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto | 1. Plan para la gestión del alcance | 1. Atributos de la actividad
PLANIFICACIÓN (24) | 5. Gestión del Alcance (6) | 4.2 Desarrollar Plan de Dirección del Proyecto | 2. Plan de gestión de los requisitos | 2. Lista de actividades
EJECUCIÓN (10) | 6. Gestión del Cronograma (6) | 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | 3. Plan de gestión del cronograma | 3. Registro de supuestos
MONITOREO Y CONTROL (12) | 7. Gestión de Costes (4) | 4.4 Gestional el Conocimiento del Proyecto | 4. Plan de gestión de los costos | 4. Base de las estimaciones
CIERRE (1) | 8. Gestión de la Calidad (3) | 4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 5. Plan de gestión de la calidad | 5. Registro de cambios
| 9. Gestión de Recursos (6) | 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios | 6. Plan de gestión de los recursos | 6. Estimaciones de costos
| 10. Gestión de Comunicaciones (3) | 4.7 Cerrar el Proyecto o Fase | 7. Plan de gestión de las comunicaciones | 7. Pronósticos de costos
| 11. Gestión de Riesgos (7) | 5.1 Planificar la Gestión del Alcance | 8. Plan de gestión de los riesgos | 8. Estimaciones de la duración
| 12. Gestión de Adquisiciones (3) | 5.2 Recopilar Requisitos | 9. Plan de gestión de las adquisiciones | 9. Registro de incidentes
| 13. Gestión de los Interesados (4) | 5.3 Definir el Alcance | 10. Plan de involucramiento de los interesados | 10. Registro de lecciones aprendidas
|  | 5.4 Crear la EDT | 11. Plan de gestión de cambios | 11. Lista de hitos
|  | 5.5 Validar el Alcance | 12. Plan de gestión de la configuración | 12. Asignaciones de recursos físicos
|  | 5.6 Controlar el Alcance | 14. Línea base del cronograma | 13. Calendarios del proyecto
|  | 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma | 15. Línea base de costos | 14. Comunicaciones del proyecto
|  | 6.2 Definir las Actividades | 16. Línea base para la medición del desempeño | 15. Cronograma del proyecto
|  | 6.3 Secuenciar las Actividades | 17. Descripción del ciclo de vida del proyecto | 16. Diagrama de red del cronograma del proyecto
|  | 6.4 Estimar la Duración de las Actividades | 18. Enfoque de desarrollo | 17. Enunciado del alcance del proyecto
|  | 6.5 Desarrollar el Cronograma |  | 18. Asignaciones del equipo del proyecto
|  | 6.6 Controlar el Cronograma |  | 19. Mediciones de control de calidad
|  | 7.1 Planificar la Gestión de Costes |  | 20. Métricas de calidad
|  | 7.2 Estimar los Costes |  | 21. Informe de calidad
|  | 7.3 Determinar el Presupuesto |  | 22. Documentación de requisitos
|  | 7.4 Controlar los Costes |  | 23. Matriz de trazabilidad de requisitos
|  | 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad |  | 24. Estructura de desglose de recursos
|  | 8.2 Gestionar la Calidad |  | 25. Calendarios de recursos
|  | 8.3 Controlar la Calidad |  | 26. Requisitos de recursos
|  | 9.1 Planificar la Gestión de Recursos |  | 27. Registro de riesgos
|  | 9.2 Estimar Recursos de Actividades |  | 28. Informe de riesgos
|  | 9.3 Adquirir Recursos |  | 29. Datos del cronograma
|  | 9.4 Desarrollar el Equipo de Proyecto |  | 30. Pronósticos del cronograma
|  | 9.5 Dirigir el Equipo de Proyecto |  | 31. Registro de interesados
|  | 9.6 Controlar Recursos |  | 32. Acta de constitución del equipo
|  | 10.1 Planificar Gestión de las Comunicaciones |  | 33. Documentos de prueba y evaluación
10.2 Gestionar Comunicaciones
10.3 Monitorear Comunicaciones
11.1 Planificar la Gestión de Riesgos
11.2 Identificar los Riesgos
11.3 Análisis Cualitativo de Riesgos
11.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos
11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos
11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos
11.7 Monitorear los Riesgos
12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones
12.2 Realizar las Adquisiciones
12.3 Controlar las Adquisiciones
13.1 Identificar a los Interesados
13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados
13.3 Gestión de la Participación de los Interesados
13.4 Monitorizar el Involucramiento de los Interesados

## PLANES VS. PROCESO
INSTRUCCIONES:
IDENTIFICA EL PROCESO ¿DE DÓNDE SALE CADA UNO DE LOS PLANES Y DOCUMENTOS DEL PROYECTO?
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO | PROCESO
1. Plan para la gestión del alcance
2. Plan de gestión de los requisitos
3. Plan de gestión del cronograma
4. Plan de gestión de los costos
5. Plan de gestión de la calidad
6. Plan de gestión de los recursos
7. Plan de gestión de las comunicaciones
8. Plan de gestión de los riesgos
9. Plan de gestión de las adquisiciones
10. Plan de involucramiento de los interesados
11. Plan de gestión de cambios
12. Plan de gestión de la configuración
13. Linea Base del Alcance
14. Línea base del cronograma
15. Línea base de costos
16. Línea base para la medición del desempeño
17. Descripción del ciclo de vida del proyecto
18. Enfoque de desarrollo
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
1. Atributos de la actividad
2. Lista de actividades
3. Registro de supuestos
4. Base de las estimaciones
5. Registro de cambios
6. Estimaciones de costos
7. Pronósticos de costos
8. Estimaciones de la duración
9. Registro de incidentes
10. Registro de lecciones aprendidas
11. Lista de hitos
12. Asignaciones de recursos físicos
13. Calendarios del proyecto
14. Comunicaciones del proyecto
15. Cronograma del proyecto
16. Diagrama de red del cronograma del proyecto
17. Enunciado del alcance del proyecto
18. Asignaciones del equipo del proyecto
19. Mediciones de control de calidad
20. Métricas de calidad
21. Informe de calidad
22. Documentación de requisitos
23. Matriz de trazabilidad de requisitos
24. Estructura de desglose de recursos
25. Calendarios de recursos
26. Requisitos de recursos
27. Registro de riesgos
28. Informe de riesgos
29. Datos del cronograma
30. Pronósticos del cronograma
31. Registro de interesados
32. Acta de constitución del equipo
33. Documentos de prueba y evaluación